## AP_1
Číslo | Téma záměru | ID Katalogu | Název projektu | Popis nadcházejících kroků | Typ opatření | Předpokládaný termín realizace | Orientační výměra | Předpokládané náklady (v cenové hladině r. 2023) | Orientační výše spolufinancování | Předpokládaný zdroj financování | Katastrální území | Parcely č. | Poznámka
1 | Vodohospodářská a protierozní infrastruktura | ESO_1 | Černovírský mokřad | prověření lokality z hlediska hydrologických poměrů, biologický průzkum - mokřadní společenstva | investiční | 2027 + | 0,1ha | 500000 | 100000 | AOPK, ITI - OPŽP | Pavlovičky | 128 | Možno spojit se záměřem č. 10
2 | Založení polních cest s protierozní funkcí | ESO_6 | Založení polních cest s doprovodnou zelení mezi Černovírem a Chválkovicemi | projednání s památkáři | investiční | 2027 + | 800 m | 7000000 | 1500000 | AOPK, OPŽP | Chválkovice | 1948, 185/4, 1555/34, 200/11
3 | Vodohospodářská a protierozní infrastruktura | TEO_6 | Realizace poldru Stouska Topolany | Prvním krokem je sjednocení pozemků, následně biologické hodnocení, hydrogeologický průzkum a následně zadání projekčních prací - vypracování realizačních projekčních dokumentací a dokumentací změny využití území a vynětí ze zemědělského půdního fondu. | investiční | 2027 + | 5 ha | 18000000 | 5500000 | AOPK | Topolany u Olomouce | 348, 351/6, 346/29 | SMOl v okolí poldru vlastní řadu pozemků. Doporučujeme spolu s pachtýřem oslovit vlastníky a nabídnout odkupy a směny pozemků. Jednotlivé projektové záměry je možné sloučit do většího projektu realizovaného v rámci jednoho dotačního projektu.
4 | Vodohospodářská a protierozní infrastruktura | TEO_6 | Slavonín - poldr Pod hvězdárnou a poldr Zolova |  | investiční | 2027 + | 2,6 ha | 15000000 | 4000000 | OPŽP | Slavonín | 1081/74
5 | Založení polních cest s protierozní funkcí | ESO_6 | Založení polních cesta a alejí propojujících les, Lošov, hvězdárnu |  | investiční | 2027 + | 600 m | 9000000 | 2000000 | OPŽP | Lošov | 1661
6 | Založení polních cest s protierozní funkcí | ESO_6 | Droždín - směna pozemků pro realizaci PEO - rozdělení svahu prostřednictvím liniové výsadby stromů v polní cestě/pěšině |  | investiční | 2027 + | 1,5 ha | 4000000 | 800000 | AOPK, OPŽP | Droždín | PEO ZO22B
7 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Černovírský les - východní část | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 9 ha | 20000000 | - Kč | ITI OPŽP | Chválkovice | 710/51, 806/1, 1122, 308/6, 1081/2, 804/3, 804/1 | záměry 7-10 je možné spojit
8 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Černovírský les - severní část | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 21,5 ha | 50000000 | 0 | ITI OPŽP | Hlušovice | 289/1, 290/1, 289/4, 290/6, 372/2, 372/8, 370, 369/1, 365/1 | záměry 7-10 je možné spojit
9 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Černovírský les - východní část | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 7 ha | 15500000 | 0 | ITI OPŽP | Černovír | 1713/6, 1713/31, 1555/34, 1676/1, 173/3, 150/1, 1950 | záměry 7-10 je možné spojit
10 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Černovírský les - jižní část | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 6,5 ha | 15000000 | 0 | ITI OPŽP | Černovír | 933, 928, 930, 948, 965/1, 974/1, 975/1, 1015/1, 1014/1, 980, 1841/14, 1841/21, 984, 985, 1908/1, 1908/18, 989, 128 | záměry 7-10 je možné v rámci projektové přípravy spojit
11 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Vybudování trasy LBC západne od Nemilan s doprovodnými extenzivními sady | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 2,5ha a 17 ha | 36000000 | 6000000 | OPŽP | Nemilany | 1106, 1094, 1085/2, 1084/1, 1309/1, 1146/12, 1146/10, 894/2, 899/5, 1220/1, 899/5, 894/2, 1146/10, 1146/12, 1309/1, 1106, | 2,5ha ÚSES + 17 ha ext. sadů (krajinných prvků)
12 | Založení ÚSES | ESO_12, ESO_13 | Vybudování trasy ÚSES SV od Nemilan v místech, kde není realizována protipovodňová ochrana | Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2024 + | 7 ha | 15500000 | 0 | OPŽP | Nemilany | 1029/1, 1798/2, 1798/1, 950/1, 932/1, 954/4, | možnos spojit ÚSES se záměrem 11 (z důvodu dotace oddělit ÚSES od krajinných prvků)
13 | Založení polních cest s protierozní funkcí | ESO_6, ESO_14 | Topolany - Neředín - procházková trasa, PEO v Topolanech, návaznost na místní kom. S využitím stávajícího podjezdu rychlostní komunikace. | Projednání s KMČ Topolany, Neředín. Výkup/směna parcely č. 410/11. Zadání vypracování biologického hodnocení, vynětí ze ZPF, zadání projekčních prací a následně vypracování žádosti o poskytnutí dotace | investiční | 2027 + | 4 km | 4000000 | 2000000 | OPŽP | Topolany u Olomouce, Řepčín | 601/24, 393, 1012/5, 385, 380/20, 387, 407, 380/9, 410/25 | pozemek č. 410/11 není v majetku SMOl.
14 | Založení polních cest | ESO_14 | Tvorba vycházkových tras a fragmentace krajiny východně od Slavonína v návaznosti na VKP Hrušňové aleje | Projednání s KMČ Slavonín, identifikace dotace (PEO/polní cesty); výpověď pachtů, PD, realizace | investiční | 2027 + | 1,4 km | 2000000 | 400000 | OPŽP, SZIF | Slavonín | 1081/74, 902/9, 1220/1
15 | Založení polních cest | ESO_14 | Nemilany - Nové sady polní cesta s výsadbou stromů v první části | Projednání s KMČ Nové Sady a Nemilany. Identifikace nejvhodnější dotace s ohledem na charakter záměru (dle výsledku jednání a šíře parcely a konzultace s projektantem - vedení aleje/jedné řady stromů apod.). Násl. příp. biologické hodnocení, vypracování realizační projektové dokumentace, alt. dokumentace změny využití území | investiční | 2027 + | 700 m | 1000000 | 200000 | OPŽP, SZIF | Nemilany | 1243/3, 898, 180/24, 180/25
16 | Založení polních cest | ESO_14 | Chválkovice - Samotišky souběžná polní cesta s doprovodnou zelení | Jednání s památkáři s výstupem - zadáním pro vypracování realizační projektové dokumentace. S ohledem na charakter upřesněného zadání identifikace vhodné dotace. Zadání vypracování projektové dokumentace a příp. dalších potřebných dokumentací (vynětí ze ZPF, změna využití území). | investiční | 2027 + | 1,5 km | 2000000 | 400000 | OPŽP, SZIF | Chválkovice | 1130/69, 1130/26, 1130/25, 1070/23